## Slide 1: 专业课程综合实训III
5 风险管理及变更控制

## Slide 2: 风险管理
风险：项目固有的不确定的事件或者条件
风险三要素
风险事件
事件影响
事件概率
机会
威胁
积极影响
消极影响

## Slide 3: 风险管理
1. 规划风险管理
2. 识别风险
3. 定性分析
4. 定量分析
5. 规划风险应对
6. 控制风险
风险管理计划
风险
登记册
风险登记册（更新）
变更请求
风险登记册（更新）

## Slide 4: 风险管理-软件项目常见风险列表
软件项目风险 | 描述
技术 | 软件不按照期望来工作：过多缺陷；软件不能达到所需功能或性能；未定义或理解错误的需求；软件模块的迟集成导致试晚期才发现错误；软件不能满足客户需求和期望；软件对终端客户而言不易使用；不稳定的需求、需求扩张或需求场景改变导致的大量返工或重构；在有限的员工资源下，选择新的开发平台、开发语言或开发工具，会因为对基准版本、开发工作和测试版本的配置管理不足而导致软件崩溃；项目中的技术改变和升级；对其他项目交付及时、可用的输入的外部依赖
人身安全 | 开发的系统有导致受伤、死亡或环境破坏的缺陷
系统安全 | 开发的系统的完整性和所要求的软件关键性（故障带来严重后果的可能性）不一致；开发人员不熟悉软件可受的安全威胁；对访问控制、个人或专有数据在休眠或传输中的保护，以及系统对恶意软件和黑客的防御的系统设计不足；重用来路不明的代码；灾难或安全漏洞影响开发或生产的基础设施
开发团队 | 对工具、组织过程、开发方法或客户业务需求缺乏经验；人手不足（人员还没到位或被拉去做其他项目）；员工疲劳综合征；人员流动；分散的或虚拟的团队， 或者文化不同导致的团队内部或/和干系人之间的沟通协作问题；新员工分散老员工注意力；多个开发人员在相同代码分支工作
计划 | 基准计划和实际速度不一致；项目不能按时实成计划发布中的重要或必需的特性；范围蔓延影响了最初目标的完成；开发的延退导致缩减测试的压力；项目完结的度量不能反映有效状态（依赖于SLOC或完工估算百分比）；计划未包括最初的架构和数据设计或文档工作或集成测试；测试计划实际只够完成一轮测试，而忽略 了重测的可能性
成本 | 对于人工费率和生产率/周转率的不精准的估算，实际成本超出可用经费，以及超出承受力的挑战
客户和干系人 | 业务过程数据不可用，被替换的或接口的系统的技术数据不可用，验收标准（或市场需求分析）不可用，客户或用户代表在需求特性排优先级、用户测试及系统验收的时候不参与

## Slide 5: 风险管理-风险登记册
风险编号 | 风险描述 | 概 率 | 影 响 |  |  |  | 等 级 | 应 对
 |  |  | 范围 | 质 量 | 进 度 | 成 本 |  | 
确定唯一编号 | 描述风险事件或条件 | 确定事件或条件出现的可能性 | 描述风险对范围的影响 | 描述风险对质量的影响 | 描述风险对进度的影响 | 描述风险对成本的影响 | 综合风险概率及影响确定风险等级 | 描述风险应对策略

## Slide 6: 风险管理-定性分析
定性风险分析可能的几种概率分级标准：
（1）高、中、低
（2）非常高、高、中、低、非常低
（3）不可能，不一定，可能和极可能
等等
（1）风险概率度量

## Slide 7: 风险管理-定性分析
定性风险分析可能的几种影响分级标准：
（1）高、中、低
（2）非常高、高、中、低、非常低
（3）灾难，严重，轻微，可忽略
等等
（2）风险影响度量

## Slide 8: 风险管理-定性分析
定性风险分析可能的几种影响分级标准：
（1）高、中、低
（2）极高、高、中、低、极低
（3）灾难，严重，轻微，可忽略
等等
（3）风险等级评估

## Slide 9: 风险管理-定性分析
表5-2 风险概率和影响评估表
定性风险分析参照表：

## Slide 10: 风险管理-应对策略
1、消极风险（威胁）的应对策略
规避
消除威胁/保护项目免受风险影响
转移
把威胁造成的影响连同应对责任一起转移给第三方
减轻
接受
采取行动降低风险发生的概率或造成的影响
不采取任何措施（除非风险真的发生）
例：改变项目管理计划，完全消除威胁
例：保险、履约保函、担保书等
例：在软件系统中加入冗余部件
当风险处理策略的成本高于风险的影响

## Slide 11: 风险管理-应对策略
2、积极风险（机会）的应对策略
开拓
确保机会得以实现
提高
提高机会的发生概率和/或积极影响
分享
接受
把应对机会的部分或全部责任分配给最能为项目利益抓住该机会的第三方
乐于利用，但不主动追求机会
例：经常通过谈判获得组织新增加的收入
例：为尽早完成活动而增加资源
  例：建立风险共担的合作关系和团队
  例：高技术人才的使用

## Slide 12: 变更控制
1、变更请求
2、变更评估
3、批准/拒绝
4、变更实施
5、配置审计
控制风险
提出变更请求
步骤：
建议两组之间相互进行

## Slide 13: 进度检查
按照各小组提交的进度计划，下课前进行进度检查。

## Slide 14: 文档提交：团队负责人提交至课程平台
1、风险登记册（可使用模板）
2、风险应对（选择至少1个风险提出应对策略和具体实施方案）
3、变更请求（可使用模板，针对应对方案提出）
4、变更过程记录（第8周课堂展示时进行说明）
下次课前提交