## Slide 1
15 结束项目或阶段
软件项目管理与产品运维

## Slide 2: 15 结束项目或阶段
项目终止 --> 达到项目的完工或退出标准，包括：
（1）达成项目目标
（2）不会或不能达成项目目标
（3）项目资金缺乏或没有可分配资金
（4）项目需求不复存在
（5）无法获得所需人力或物力资源
（6）出于法律或便利原因
结束项目或阶段

## Slide 3: 15 结束项目或阶段
结束项目或阶段：终结项目、阶段或合同的所有活动
（1）
合同收尾
（2）
管理收尾
仅开展一次或仅在项目的预定义点开展

## Slide 4: 15 结束项目或阶段
为关闭合同协议所必须开展的活动，例如：
（1）确认卖方的工作已通过正式验收
（2）最终处置未决索赔
（3）更新记录以反映最后的结果
（4）存档相关信息供未来使用

## Slide 5: 15 结束项目或阶段
管理收尾的活动
1)完结管理活动
2)正式结束项目
3)释放组织资源
4)总结经验教训

## Slide 6: 15 结束项目或阶段
结束项目或阶段：项目整合管理的一个过程
最终过程
Notes: 项目整合管理数据关系图

## Slide 7: 15 结束项目或阶段
结束项目或阶段：收尾过程组的一部分
结束项目或阶段

## Slide 8: 15 结束项目或阶段
结束项目的具体任务
1. 确保完成项目
2. 组织过程资产收集整理
3. 特殊情况处理
确保项目目标
确保工作完成
邀请干系人参与
配置控制过程资产
数据收集存储分析
失败项目处理
取消项目处理
积极的趋势：应用到整个组织中
消极的趋势：进行过程改进
Notes: （1）确保项目目标：审查以前各阶段的收尾信息
（2）确保工作完成：审查范围基准
（3）干系人参与：邀请所有合适的干系人参与本过程
（4）配置控制资产：持续地配置控制软件资产（包括需求文档、源码等）
（5）数据保存：保存历史生产数据和经验教训
（6）取消项目处理：制定程序，调查和记录提前终止的原因

## Slide 9: 目 录
15.1 过程的输入与输出
15.2 管理软件版本
15.3 指导项目走向完成
15.4 取消项目
15.5 软件项目管理的常见问题与经验建议

## Slide 10: 学习目标
1、理解结束项目或阶段过程的作用
2、了解结束项目或阶段过程的重要输入和输出
3、了解软件最终发布产品的版本管理
4、了解指导项目走向完成和取消项目的流程及内容
5、了解软件项目管理的问题与经验

## Slide 11
过程的输入与输出
15.1

## Slide 12: 15 结束项目或阶段
输入
1、项目管理计划
2、项目章程
3、验收的可交付成果
4、协议、合同
5、采购文档
6、项目文件
工具与技术
1、专家判断
2、会议
3、分析技术
输出
1、最终产品、服务或成果移交
2、最终报告
3、项目文件更新
4、组织过程资产(更新)
Notes: 专家判断：用于开展行政收尾，由相关专家确保项目或阶段收尾符合适用标准。
分析技术：例如回归分析、趋势分析。
会议：可以是面对面或虚拟，正式或非正式会议。参会者包括项目团队成员及参与项目或受项目影响的其他干系人。会议的类型如经验教训总结会、收尾会、用户小组会和用户审查会。

## Slide 13: 15 结束项目或阶段
输入
1、项目管理计划
2、项目章程
3、验收的可交付成果
4、协议、合同
5、采购文档
6、项目文件
工具与技术
1、专家判断
2、会议
3、分析技术
输出
1、最终产品、服务或成果移交
2、最终报告
3、项目文件更新
4、组织过程资产(更新)
1、专家判断：邀请下列专家
（1）管理控制 （2）审计
（3）采购法规 （4）其他法律法规

## Slide 14: 15 结束项目或阶段
输入
1、项目管理计划
2、项目章程
3、验收的可交付成果
4、协议、合同
5、采购文档
6、项目文件
工具与技术
1、专家判断
2、会议
3、分析技术
输出
1、最终产品、服务或成果移交
2、最终报告
3、项目文件更新
4、组织过程资产(更新)
2、会议：内容
（1）确认可交付成果已通过验收 （2）确定已达到退出标准
（3）正式关闭合同 （4）评估相关方满意度
（5）收集经验教训，传递项目知识和信息 （6）庆祝成功

## Slide 15: 15 结束项目或阶段
输入
1、项目管理计划
2、项目章程
3、验收的可交付成果
4、协议、合同
5、采购文档
6、项目文件
工具与技术
1、专家判断
2、会议
3、分析技术
输出
1、最终产品、服务或成果移交
2、最终报告
3、项目文件更新
4、组织过程资产(更新)
2、会议：类型
（1）收尾报告会 （2）客户总结会
（3）经验教训总结会 （4）庆祝会
面对面或虚拟会议
正式或非正式会议

## Slide 16: 15 结束项目或阶段
输入
1、项目管理计划
2、项目章程
3、验收的可交付成果
4、协议、合同
5、采购文档
6、项目文件
工具与技术
1、专家判断
2、会议
3、分析技术
输出
1、最终产品、服务或成果移交
2、最终报告
3、项目文件更新
4、组织过程资产(更新)
3、分析技术：
（1）文件分析：评估现有文件有助于总结经验教训和分享知识，以改进未来项目和组织资产。
（2）回归分析：分析作用于项目结果的不同项目变量之间的相互关系，以提高未来项目的绩效。

## Slide 17: 15 结束项目或阶段
输入
1、项目管理计划
2、项目章程
3、验收的可交付成果
4、协议、合同
5、采购文档
6、项目文件
工具与技术
1、专家判断
2、会议
3、分析技术
输出
1、最终产品、服务或成果移交
2、最终报告
3、项目文件更新
4、组织过程资产(更新)
3、分析技术：
（3）趋势分析：可用于确认组织所用模式的有效性，并且为了未来项目而进行相应的模式调整。
（4）偏差分析：可通过比较计划目标与最终结果来改进组织的测量指标。

## Slide 18: 15 结束项目或阶段
输入
1、项目管理计划
2、项目章程
3、验收的可交付成果
4、协议、合同
5、采购文档
6、项目文件
工具与技术
1、专家判断
2、会议
3、分析技术
输出
1、最终产品、服务或成果移交
2、最终报告
3、项目文件更新
4、组织过程资产(更新)
1、最终产品、服务或成果移交
项目交付的产品、服务或成果可转交给另一团队或组织，并由其在整个生命周期中进行运营、维护和支持

## Slide 19: 15 结束项目或阶段
输入
1、项目管理计划
2、项目章程
3、验收的可交付成果
4、协议、合同
5、采购文档
6、项目文件
工具与技术
1、专家判断
2、会议
3、分析技术
输出
1、最终产品、服务或成果移交
2、最终报告
3、项目文件更新
4、组织过程资产(更新)
2、最终报告：总结项目绩效

## Slide 20
管理软件版本
15.2

## Slide 21: 15.2 管理软件版本
alpha版本：内测，开发团队内部（或有限用户）的体验测试
beta版本：公测，针对所有用户公开的测试

## Slide 22: 15.2 管理软件版本
1. 测试目的
2. 测试客户选择
3. 测试入口条件
4. 测试出口条件
5. 总体测试日程
beta测试的内容可能包括：
  为什么要进行beta测试
  给公司带来哪些好处等
  如何选择beta客户、
  初始客户名单
  表明己经准备好结束测试
  说明测试协调人
  说明谁将负责联系客户
  表明已经准备好开始测试
Notes: 敏捷生命周期：在每个迭代结束时发布一个版本

## Slide 23
指导项目走向完成
15.3

## Slide 24: 15.3 指导项目走向完成
项目计划中确定的可交付成果已经出现
项目的目标已经成功实现
由于相关原因,项目无法继续进行
项目已经不具备实用价值
项目无竞争力，难以生存
……
1、正常结束项目
2、取消项目

## Slide 25: 15.3 指导项目走向完成
1、正常结束项目
（1）
（2）
（3）
（4）
项目验收
合同终止
项目最后评审
项目总结报告

## Slide 26: 15.3 指导项目走向完成
（1）项目验收

## Slide 27: 15.3 指导项目走向完成
（1）项目验收
验收报告

## Slide 28: 15.3 指导项目走向完成
（2）合同终止
a) 一个合同，一次收尾
b) 签发书面确认
1. 合同准备
2. 合同签署
3. 合同管理
4. 合同终止

## Slide 29: 15.3 指导项目走向完成
（3）项目最后评审
是否实现项目目标
是否遵循项目进度
是否在预算成本内完成项目
项目进度过程中出现问题以及解决措施是否合适
从该项目的实践中可以得到哪些经验和教训

## Slide 30: 15.3 指导项目走向完成
项目总结
规划回顾
规划庆祝
为最后的回顾寻找推动者（不是项目经理）
不是批评会，也不是盖棺论定
回顾项目失败的原因（原因常常来自管理层）
不一定要花多少钱，让参与者们感到舒服
即使项目失败了，至少也要庆祝项目结束
团队成员绩效评价
记录在个人档案
（4）项目总结
项目经理

## Slide 31: 15.3 指导项目走向完成
解释原因
感谢努力
理清任务
取消会议
问题处理
项目回顾
投入新项目
2、取消项目
项目经理
要果断
最后的工作
Notes: （1）向参与项目的人解释项目的取消原因以及对他们的影响。
（2）感谢团队每个人为项目付出的努力。
（3）给项目成员时间，先理清手上的事情，再开始新的工作。
（4）取消与该项目相关的所有定期会议。
（5）找一个人专门处理取消项目带来的一些不可回避的问题，最好是某个管理层级比较高的人。
（6）项目回顾，然后看看人们从项目中取得了哪些经验教训。
（7）当成员整理完各自手上的工作之后，尽快让他们投入到新项目的工作中。

## Slide 32
软件项目管理的常见问题与经验建议
15.5

## Slide 33: 15.2 管理软件版本
软件项目管理的常见问题
缺乏项目管理系统培训
项目规划意识问题
沟通意识问题
风险管理意识问题
项目干系人问题
项目团队内分工协作问题
管理意识问题

## Slide 34: 15.2 管理软件版本
平衡
关系
高效
原则
分解
原则
分类管理原则
实时控制原则
简单有效原则
规模控制原则
平衡好需求、成本、进度、质量的关系
很多软件项目将进度放在首位
大项目->小项目
长周期->多阶段
“紧盯”：
及时发现、解决问题
针对不同项目：
对症下药
管理的艺术
成员贵精不贵多
控制团队人数
项目经理
软件项目管理的经验和建议

## Slide 35: 目 录
15.1 过程的输入与输出
15.2 管理软件版本
15.3 指导项目走向完成
15.4 取消项目
15.5 软件项目管理的常见问题与经验建议

## Slide 36: 学习目标
1、理解结束项目或阶段过程的作用
2、了解结束项目或阶段过程的重要输入和输出
3、了解软件最终发布产品的版本管理
4、了解指导项目走向完成和取消项目的流程及内容
5、了解软件项目管理的问题与经验