## Slide 1
14 合同管理
软件项目管理与产品运维
不是项目管理知识体系中独立的一部分，
主要用于项目确立和项目采购

## Slide 2: 14 合同管理
  合同：一种文件
  （1）亦称协议、谅解、分包合同或订购单
  （2）规定执行各方行使的权力和义务
  （3）具有法律效力：违背协议会造成的相应法律后果
项目合法存在的标志
Notes:   注意事项：
  1）合同定义了合同签署方的权利与义务，违背协议会造成的相应法律后果
  2）合同监督项目执行的各方履行其权利和义务，它是具有法律效力的文件
  3）围绕合同，存在合同签署之前和合同签署之后的一系列工作

## Slide 3: 14 合同管理
  合同的两方：可以是法人、公民
甲方
（买方，即客户）
乙方
（卖方，即分包商、卖主、供应商）
  1. 产品或服务的接收者
  2. 负有为该产品和服务付款的责任
  1. 产品或服务的提供者
  2. 有提供具体产品和服务的责任

## Slide 4: 14 合同管理
  合同的特点
双方自愿达成
有充分的签约理由
签订者有相应法律能力
具有合法目的

## Slide 5: 14 合同管理
  合同的条款
术语定义
协议形式
供应的商品和服务
商品或服务所有权
产品环境
客户承诺
验收规程
产品服务应遵循的标准
进度要求
价格和付款方式
其他法律上的需求

## Slide 6: 14 合同管理
  合同生命周期（生存期）
1. 合同准备
2. 合同签署
3. 合同管理
4. 合同终止

## Slide 7: 14 合同管理
  合同生命周期管理：
由合同管理者执行
甲方合同管理者
乙方合同管理者
（1）提供准确、清晰、完整的需求
（2）选择合格乙方
（3）进行采购验收
（1）了解甲方的要求
（2）判断企业是否有能力满足甲方

## Slide 8: 14 合同管理
  合同生命周期管理

## Slide 9: 目 录
14.1 合同管理的任务
14.2 合同类型

## Slide 10: 学习目标
1、了解合同及合同管理的相关概念
2、掌握合同管理的任务和流程
3、掌握合同类型及其风险

## Slide 11
合同管理的任务
14.1

## Slide 12: 14.1 合同管理的任务
甲方合同管理
乙方合同管理
（供应方）
（采购方）

## Slide 13: 14.1 合同管理的任务
甲方合同管理
对采购对象的检验和验收过程
违约事件处理过程

## Slide 14: 14.1 合同管理的任务
甲方-- 检验和验收过程
验收清单制定
验收清
单评审
验收计 划制定
验收计 划执行
验收报告
验收报 告确认
验收报告
需求
资料
验收问题处理计划
合同
文本

## Slide 15: 14.1 合同管理的任务
甲方-- 违约事件处理过程
违约事 件通告
处理方 式确定
处理 违约事件
处理报 告提交
违约事件处理 报告
违约事件报告

## Slide 16: 14.1 合同管理的任务
乙方合同管理
合同执行跟踪管理过程
合同修改控制
违约事件处理过程 产品维护过程

## Slide 17: 14.1 合同管理的任务
乙方-- 合同执行跟踪管理过程
项目计
划审批
合同执 行管理 规划
合同执行 跟踪管理
合同责 任落实
需求变 更处理
产品 验收
项目计划
项目进 展报告

## Slide 18: 14.1 合同管理的任务
乙方-- 合同修改控制
变更 评估
合同修 改建议
合同修改策略确定
合同修 改处理
相关活 动产品 调整
处理结 果报告
合同
处理
报告
变更
请求

## Slide 19: 14.1 合同管理的任务
乙方-- 违约事件处理过程
违约事 件通告
处理方 式确定
处理 违约事件
处理报 告提交
违约事件处理
报告
违约事件
报告
同甲方

## Slide 20: 14.1 合同管理的任务
乙方-- 产品维护过程
维护需 求记录
维护分类响应 策略
维护需 求确认
维护需 求评估
维护协 议确立
维护
需求
维护任
务单
维护任
务下达

## Slide 21
合同类型
14.2

## Slide 22: 14.2 合同类型
总价合同
成本补偿合同
工料合同 (T&M)
采购合同

## Slide 23: 14.2 合同类型
1、总价合同
为既定产品、服务或成果的采购设定一个总价
使用条件：
已明确定义需求，且不会出现重大范围变更

## Slide 24: 14.2 合同类型
1、总价合同
FFP |  | （1）固定总价 Firm Fixed Price |  | 
 | FPI |  | （2）固定价格加激励费 Fixed Price Plus Incentive Fee | 
 |  | FPEPA |  | （3）总价加经济价格调整 Fixed Price with Economic Price Adjustment

## Slide 25: 14.2 合同类型
（1）固定总价(FFP)
例2：实际成本150万， 则总价100万
例1：实际成本80万， 则总价=100万
合同价格：100万

## Slide 26: 14.2 合同类型
（2）固定价格加激励费(FPIF)
15
目标成本：100万
价格上限：110万
卖方利润：10万
分享比例：70/30
总付款(不超过价格上限)
= 实际成本
+ 卖方利润
+ (目标成本 - 实际成本) * 乙方分享百分比

## Slide 27: 14.2 合同类型
（2）固定价格加激励费(FPIF)
15
例2：实际成本150万， 则总价110万
例1：实际成本80万，
则总价=80+10+20*30%=96万
目标成本：100万
价格上限：110万
卖方利润：10万
分享比例：70/30

## Slide 28: 14.2 合同类型
（3）总价加经济价格调整(FPEPA)
在一个基本的总价基础上，根据一些特殊情况进行最后总价的调整

## Slide 29: 14.2 合同类型
2、成本补偿类合同
向卖方支付:
(1)为完成工作而发生的全部合法实际成本
(2)外加一笔费用作为卖方的利润
使用条件：
工作范围预计会在合同执行期间发生重大变更

## Slide 30: 14.2 合同类型
2、成本补偿类合同
CPFF |  | （1）成本加固定费用 （CPFF:Cost Plus Fixed Fee） |  | 
 | CPIF |  | （2）成本加激励费用 （CPIF: Cost Plus Incentive Fee） | 
 |  | CPAF |  | （3）成本加奖励费用 （CPAF: Cost Plus Award Fee）

## Slide 31: 14.2 合同类型
预计成本=10万
固定费用=1.5万
（1）成本加固定费用CPFF
如果实际成本增至20万
则支付总价=21.5万
预计总价=11.5万

## Slide 32: 14.2 合同类型
（2）成本加激励费用 CPIF
例2：如果实际成本降至8万，
则支付总价=8+1+2*20%=9.4万
例1：如果按预计成本完成， 则支付总价=11万
预计成本=10万
利润1万
激励分配80/20

## Slide 33: 14.2 合同类型
（3）成本加奖金CPAF：甲方根据乙方绩效情况给定费用
例2：奖励: 3万
则支付总价=13万
例1：没有奖励， 则支付总价=10万
预计成本=10万
甲方判断决定奖励费用

## Slide 34: 14.2 合同类型
合同类型与相应的风险
成本补偿类合同
总价合同
乙方风险
甲方风险

## Slide 35: 14.2 合同类型
合同类型与相应的风险
FPI
FFP
CPFF
CPIF
乙方风险增加
CPAF FPEPA
甲方风险增加

## Slide 36: 14.2 合同类型
3、工料合同 (T&M)合同
（1）混合型合同（结合成本补偿合同和总价合同的特点）
（2）为每一个单位的工作量付出一定的报酬
例如：
工程师单价:130美元/工时
产品单价:1500元/功能点

## Slide 37: 目 录
14.1 合同管理的任务
14.2 合同类型

## Slide 38: 学习目标
1、了解合同及合同管理的相关概念
2、掌握合同管理的任务和流程
3、掌握合同类型及其风险